ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»

Отчет о ходе реализации РЕГИОНАЛЬНОГО проекта

«УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК»

15.12.2017 г.

Утверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б. Кыргыс

Директор ГБУ «ИОКО РТ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

г. Кызыл

1. **Статус реализации**

1.1. Общий статус реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольные точки | | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
| Всего 9 контрольных точек, из них за неделю с 27 ноября по 15 декабря 2017 г., всего проходят к исполнению в срок 9 контрольных точек, что составляет 100 %. | 9 |  |  |  |

**1.2. Динамика достижения показателей**

**1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **статус** | **Наименование показателя**  **(единица измерения)** | **Факт/прогноз (%)** | | | | **Плановое значение на 2017 год** | **Комментарий** |
| I | II | III | IV |  |  |
| **1.** |  | Внедрение электронного управления системой образования Республики Тыва через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровнях муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций республики |  |  |  |  |  | Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования. |
| **2.** |  | Создание и функционирование региональных сетевых моделей профессионального общения работников образования через создание Региональных учебно-методических объединений |  |  |  |  |  | **Исполнено.** Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено. |
| **3.** |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций  дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  | **Исполняется**: Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования. |
| **4.** |  | Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года |  |  |  |  |  | **Исполнено**. Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года подготовлен. |
| **5.** |  | Организация и проведение оценочных процедур |  |  |  |  |  | **Исполняется**: В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября.  В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1271-д от 27.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 28 ноября по 15 декабря 2017г. |
| **6.** |  | Организация и проведение организационно-образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» |  |  |  |  |  | **Исполняется**. График проведения образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» с 30 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года утвержден и размещен 12.12.2017г. в группе «Успешный ученик» на Битрикс 24 |
| **7.** |  | Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения |  |  |  |  |  | **Исполняется**. На официальном сайте <https://ioko.rtyva.ru> еженедельно обновляются информационные площадки. Последнее обновление проведено 12-13 декабря 2017 г. |
| **8.** |  | Выступление на радио, ТВ |  |  |  |  |  | **Исполняется**.  18 ноября в Минобрнауки РТ прошло родительское собрание по вопросам участия в тренировках устной части по русскому языку в девятых классах  Материалы размещены на сайте Института, в группе в вк  <https://vk.com/club115549776>  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/272-18-noyabrya-v-minobrnauki-rt-proshlo-roditelskoe-sobranie-po-voprosam-uchastiya-v-trenirovkakh-ustnoj-chasti-po-russkomu-yazyku-v-devyatykh-klassakh>  989 обучающиеся 9 классов школ республики приняли участие в тренировочном мероприятии по русскому языку  Освещено мероприятие на сайте Института, на сайте минобра, телерепортаж с места событий (канал «Новый Век», ГТРК), группа в вк.  <https://vk.com/club115549776>  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/275-989-obuchayushchiesya-9-klassov-shkol-respubliki-prinyali-uchastie-v-trenirovochnom-meropriyatii-po-russkomu-yazyku>  <http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/1094-20-noyabrya-v-19-punktakh-dlya-devyatiklassnikov-respubliki-byla-provedena-aprobatsiya-itogovogo-ustnogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku>  <https://vk.com/grtktuva?z=video193049642_456240275%2F31727caeb62e332c9c%2Fpl_post_193049642_4407>  <http://kyzyl-online.ru/video/novyi-vek-novosti-ot-20-11-2017-god.html>  С 28 ноября по 15 декабря в образовательных организациях республики пройдут диагностические работы в рамках контроля знаний обучающихся по проекту "Я сдам ЕГЭ, ОГЭ". Освещение на сайте Института, в группе в контакте.  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/285-s-24-po-28-noyabrya-2017-goda-proshla-opytnaya-ekspluatatsiya-uchebnoj-platformy-po-podgotovke-spetsialistov-punktov-provedeniya-ekzamenov-i-programmnykh-simulyatorov-dlya-tekhnicheskikh-spetsialistov> 11 декабря подготовлена информация для СМИ [Готовимся к ЕГЭ – 2018: не забываем подать документы и выбрать предметы](https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/295-gotovimsya-k-ege-2018-ne-zabyvaem-podat-dokumenty-i-vybrat-predmety), материалы размещены в группе вконтакте, на сайтах института и министерства |
| **9.** |  | Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей |  |  |  |  |  | **Исполняется**. Выпущены 2 буклета: «Особенности сдачи отдельных предметов» и «Памятка родителям» в рамках проекта. Размещены в группе «Успешный ученик» на Битриксе 24.  2 декабря 2017 года Министерство образования и науки РТ совместно с ГБУ «ИОКО РТ» провели совещание в режиме ВКС для родителей выпускных классов обучающихся по программам среднего общего образования.  Освещение на сайте института, в группе в контакте, электронное сми безформата.ру  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/288-2-dekabrya-provedeno-soveshchanie-v-rezhime-vks-dlya-roditelej-po-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu>  <https://vk.com/club115549776>  <http://kizil.bezformata.ru/listnews/voprosu-provedeniya-itogovogo-sochineniya/63096212/> |

**1.4. Динамика исполнения контрольных точек**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка степени прохождения контрольных точек проекта за январь-декабрь 2017 года** | | | | | | | | | | | | |
|  | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| плановое количество контрольный точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| фактическое количество пройденных контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| прогнозное количество контрольных точек, которые по прогнозу будут исполнены в плановые сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего в рамках проекта должно быть пройдено за январь – декабрь 9 контрольных точек (мероприятий), из них исполнено 9 в срок (% исполнения- 100).

* 1. **Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функциональное направление | Всего контрольных точек | Статус  по состоянию на 23 ноября 2017г. | Прогноз |
| 1. | Оценка эффективности управления образовательной организацией | 3 | 3 |  |
| 3. | Работа с обучающимися и родителями | 3 | 3 |  |
| 4. | Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта | 3 | 3 |  |
|  | Всего | 9 | 9 |  |

**2. Сведения об исполнении контрольных точек**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Уровень контроля** | | **Статус** | **Наименование контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Дата исполнения** | | **Комментарий** |
| **план** | **Факт/прогноз** |
| 1. | Основной исполнитель проекта п.11 | |  | Реализация мероприятий по переходу на электронное управления системой образования через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях | ИОКО, МОУО | 01.12.  2017 | 26.01.  2018 | **Исполняется**: Созданы учетные данные для муниципальных органов управления образованием в системе СЭД Практика. Началось формирование учетных данных для образовательных организаций среднего общего образования. |
| 2. | Основной исполнитель проекта п.12 | |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему управления и функционирования муниципальных органов управления образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи | ИОКО, МОУО | 20.11.  2017 | 03.12.  2017 | **Исполнено.** Технология цифровой видеоконференцсвязи внедрена. Обучение для технических специалистов муниципальных органов управления образованием проведено. |
| 3. | Основной исполнитель проекта п.13 | |  | Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций  дистанционных образовательных технологий | ИОКО, РУМО, МУМО, МОУО | 01.12.  2017 | 30.01.  2018 | **Исполняется**: Разработан портал дистанционного образования. Запущено 2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования. |
| 4. | Основной исполнитель проекта п.1 работа с обучающимися и родителями | |  | Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года | ИОКО | 06.11.  2017 | 20.11.  2017 | **Исполнено**. Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года подготовлен. |
| 5. | Основной исполнитель проекта п.2 работа с обучающимися и родителями | |  | Организация и проведение оценочных процедур | ИОКО, МОУО, ОО, РУМО | 01.11.  2017 | 25.05.  2018 | **Исполняется**:  В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1179-д от 03.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 9 по 22 ноября.  В соответствии с приказом Минобрнауки РТ 1271-д от 27.11.2017 г. проведены диагностические замеры для обучающихся 9-х, 11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта «Успешный ученик» с 28 ноября по 15 декабря 2017г. |
| 6. | Основной исполнитель проекта п.15 работа с обучающимися и родителями | |  | Организация и проведение организационно-образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» | ИОКО  РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК | 30.10.  2017 | 30.04.  2018 | **Исполняется**. График проведения образовательных акций «Я сдам ЕГЭ!» с 30 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года утвержден и размещен 12.12.2017г. в группе «Успешный ученик» на Битрикс 24 |
| 7. | | Соисполнитель проекта |  | Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения | ТИРО и ПК  ИОКО  ЦДК  РЦПМСС «Сайзырал»  МОУО  РУМО | 01.11.  2017 | 30.09.  2018 | **Исполняется**. На официальном сайте <https://ioko.rtyva.ru> еженедельно обновляются информационные площадки. Последнее обновление проведено 12-13 декабря 2017 г. |
| 8. | | Соисполнитель проекта |  | Выступление на радио, ТВ | ТИРО и ПК  ИОКО  ЦДК  РЦПМСС «Сайзырал»  МОУО  РУМО | В течение года | | **Исполняется.** 18 ноября в Минобрнауки РТ прошло родительское собрание по вопросам участия в тренировках устной части по русскому языку в девятых классах  Материалы размещены на сайте Института, в группе в вк  <https://vk.com/club115549776>  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/272-18-noyabrya-v-minobrnauki-rt-proshlo-roditelskoe-sobranie-po-voprosam-uchastiya-v-trenirovkakh-ustnoj-chasti-po-russkomu-yazyku-v-devyatykh-klassakh>  989 обучающиеся 9 классов школ республики приняли участие в тренировочном мероприятии по русскому языку  Освещено мероприятие на сайте Института, на сайте минобра, телерепортаж с места событий (канал «Новый Век», ГТРК), группа в вк.  <https://vk.com/club115549776>  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/275-989-obuchayushchiesya-9-klassov-shkol-respubliki-prinyali-uchastie-v-trenirovochnom-meropriyatii-po-russkomu-yazyku>  <http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/1094-20-noyabrya-v-19-punktakh-dlya-devyatiklassnikov-respubliki-byla-provedena-aprobatsiya-itogovogo-ustnogo-sobesedovaniya-po-russkomu-yazyku>  <https://vk.com/grtktuva?z=video193049642_456240275%2F31727caeb62e332c9c%2Fpl_post_193049642_4407>  <http://kyzyl-online.ru/video/novyi-vek-novosti-ot-20-11-2017-god.html>  С 28 ноября по 15 декабря в образовательных организациях республики пройдут диагностические работы в рамках контроля знаний обучающихся по проекту "Я сдам ЕГЭ, ОГЭ". Освещение на сайте Института, в группе в контакте.  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/285-s-24-po-28-noyabrya-2017-goda-proshla-opytnaya-ekspluatatsiya-uchebnoj-platformy-po-podgotovke-spetsialistov-punktov-provedeniya-ekzamenov-i-programmnykh-simulyatorov-dlya-tekhnicheskikh-spetsialistov>  11 декабря подготовлена информация для СМИ [Готовимся к ЕГЭ – 2018: не забываем подать документы и выбрать предметы](https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/295-gotovimsya-k-ege-2018-ne-zabyvaem-podat-dokumenty-i-vybrat-predmety), материалы размещены в группе в. контакте, на сайтах института и министерства |
| 9. | | Соисполнитель проекта |  | Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей | ТИРО и ПК  ИОКО  ЦДК  РЦПМСС «Сайзырал»  МОУО  РУМО | В течение года | | **Исполняется**. Выпущены 2 буклета: «Особенности сдачи отдельных предметов» и «Памятка родителям» в рамках проекта. Размещены в группе «Успешный ученик» на Битриксе 24.  2 декабря 2017 года Министерство образования и науки РТ совместно с ГБУ «ИОКО РТ» провели совещание в режиме ВКС для родителей выпускных классов обучающихся по программам среднего общего образования.  Освещение на сайте института, в группе в контакте, электронное сми безформата.ру  <https://ioko.rtyva.ru/index.php/novosti/288-2-dekabrya-provedeno-soveshchanie-v-rezhime-vks-dlya-roditelej-po-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu>  <https://vk.com/club115549776>  <http://kizil.bezformata.ru/listnews/voprosu-provedeniya-itogovogo-sochineniya/63096212/> |

**4. Наличие иных проблем и рисков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Направление | Проблемы/риск | Предлагаемые решения |
| 1. |  |  |  |  |